## Sheet1
Software Engineering Assignment - Group 9 |  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
Milestone | Start Date | End Date | 11/02 - 17/02 | 18/02 - 24/02 | 25/02 - 3/03 | 4/03 - 10/03 | 11/03 - 17/03 | 18/03 - 24/03 | 25/03 - 31/03 | 1/04 - 7/04 | 8/04 - 14/04 | 15/04 - 18/04
Complete Project | 2013-02-11 | 2013-04-18
Project Meetings | 2013-02-11 | 2013-04-18
Project Revisions | bar: Week 3; Week 5; Week 7 to Week 8; Week 10
Project Reviews | bar: Week 3; Week 6; Week 9
Project Plan | 2013-02-11 | 2013-02-18 | bar: Week 1 to Week 2
Requirements Spec | 2013-02-15 | 2013-02-22 | bar: Week 1 to Week 3
Design | 2013-03-01 | 2013-03-12 | bar: Week 3 to Week 5
Implementation | 2013-03-12 | 2013-03-26 | bar: Week 5 to Week 7
Testing | 2013-03-19 | 2013-03-29 | bar: Week 6 to Week 7
Documentation | 2013-03-19 | 2013-04-05 | bar: Week 6 to Week 8
Completion/Presentation | 2013-04-05 | 2013-04-16 | bar: Week 8 to Week 10
Key:
Final Deadlines
Completed Version Revision
Period of Work
Final Version
Project Review
Project Meetings